Утверждаю

Директора школы ______/Иванцова О.Ю./
приказ № ____ от _________________

План первоочередных мер

по реализации проекта модернизации общего образования

в МОУ – СОШ с. Алексеевка

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие раздела «Модернизация общего образования» на сайте МОУ – СОШ с. Алексеевка | до 28.07.2011 г. | Терехова М.М. | - |
| 2. | Создание школьного Совета по реализации проекта модернизации системы общего образования МОУ-СОШ с.Алексеевка | до 14.07.2011 г. | Иванцова О.Ю. | Приказ о создании школьного Совета |
| 2.1. | Разработка положения о школьном Совете по реализации Проекта | до 14.07.2011 г. | Иванцова О.Ю. | Положение о Совете |
| 2.2. | Разработка плана работы Совета | июль | Администрация школы | План работы Совета |
| 3. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайте МОУ-СОШ с. Алексеевка | до 28.07.2011 г. | Иванцова О.Ю. |  |
| 4. | Подача заявок для разработки плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования саратовской области на 2011/2012 учебный год | август 2011 г. | Терехова М.М. | Заявки на курсы повышения квалификации |
| 5. | Участие школьных операторов в мониторинге реализации Проекта | июль – август 2011 г. | Иванцова О.Ю. | Заявки на участие в обучении |
| 6. | Обсуждение Проекта на общем собрании трудового коллектива | 19 – 31 августа | Иванцова О.Ю. | Решение собрания |
| 7. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь | Иванцова О.Ю. | Приказ по школе об утверждении тарификации учителей |

| 8. | Участие в семинарах для молодых специалистов | октябрь | Терехова М.М. | Заявки на семинары |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Введение ФГОСС НОО | 01.09.11г. | Терехова М.М. | Оформление документации |
| 10. | Введение ФГОС ООО | 01.09.12г. | Терехова М.М. | Оформление документации |
| 11 | Подготовка к введению комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» | В течение года | Терехова М.М. | Оформление документации |
| 12 | Улучшение материальной базы школы (поставка оборудования для организации образовательного процесса) | В течение периода модернизации | - | - |
| 13 | Размещение информации о ходе реализации проекта модернизации на страницах сайта школы | 1 раз в полугодие | Терехова М.М. | Информация на сайте школы |