План  первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования на 2011 год в Аркадакском районе

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие раздела «Модернизация общего образования» на сайте управления образования администрации Аркадакского района | до 20 июля | Гордиенкова Т.Н. | - |
| 2. | Проведение собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам повышения зарплаты педагогам системы общего образования | 30 июня 2011 | Журавлёва Т.Н. | Протокол с решением по итогам собеседования |
| 3. | Создание на базе методического кабинета управления образования муниципального центра по мониторингу проекта | июнь | Гордиенкова Т.Н. | Приказ управления образования |
| 4. | Создание муниципального Совета по реализации проекта модернизации системы общего образования Аркадакского района | до 20 июля | Белозерская Г.А. | Постановление о муниципальном Совете |
| 4.1. | Разработка положения о муниципальном Совете по реализации Проекта | до 20 июля | Белозерская Г.А. | Положение о Совете |
| 4.2. | Разработка плана работы Совета | июль | Гордиенкова Т.Н. | План работы Совета |
| 4.3. | Разработка предложений Аркадакского муниципального района по использованию средств на модернизацию общего образования | июнь | Гордиенкова Т.Н. | Методические рекомендации |
| 5. | Участие в селекторном совещании с заместителем Председателя Правительства области Даниловым А.Н. | первая декада июня 2011 | Наумкина Т.И. |  |
| 6. | Создание школьных советов по реализации Проекта модернизации системы общего образования | до 25 июля 2011 г. | Директора ОУ | Приказы ОУ |
| 7. | Создание информационных ресурсов о проекте модернизации общего образования на сайтах общеобразовательных учреждений | до 30 июня 2011 г. | Директора ОУ |  |
| 8. | Обсуждение вопроса «О ходе реализации проекта по модернизации общего образования» на совещании с руководителями образовательных учреждений | 30 июня 2011 г., август 2011 г. | Наумкина Т.И. Белозерская Г.А. | решение совещаний с руководителями образовательных учреждений |
| 9. | Участие в зональном семинаре с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | 27 июня 2011 г. | Гордиенкова Т.Н. Белозерская Г.А. | методические рекомендации по реализации Проекта |
| 10. | Разработка муниципального плана по достижению показателей проекта модернизация общего образования | до 1 июля 2011 г. | Журавлёва Т.Н. | утвержденные планы |
| 11. | Подача заявок для разработки плана повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам модернизации общего образования саратовской области на 2011/2012 учебный год | август 2011 г. | Гордиенкова Т.Н. | Заявки на курсы повышения квалификации |
| 12. | Участие в организации обучения муниципального и школьных операторов мониторинга реализации Проекта | июль – август 2011 г. | Гордиенкова Т.Н. | Заявки на участие в обучении |
| 13. | Обсуждение Проекта на августовском муниципальном совещании и школьных педагогических совещаниях | 19 – 30 августа | Наумкина Т.И. | Резолюция совещания |
| 14. | Заключение соглашения с Министерством образования Саратовской области по реализации Проекта на 2011 год | август 2011 год | Наумкина Т.И. |  |  |  | Постановление администрации Александрово-Гайского района |
| 15. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь | Журавлёва Т.Н. | Приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей |
| 16. | Проведение мероприятий по закупке и поставке оборудования в общеобразовательные учреждения | сентябрь - октябрь | Полякова И.В. | Утвержденная конкурсная документация |
| 17. | Участие в семинарах для молодых учителей, пришедших в школы | октябрь | Гордиенкова Т.Н. | Заявки на семинары |
| 18. | Предоставление муниципальных отчетов о выполнении соглашений по реализации Проекта на 2011 год | до 28 ноября | Курилова И.В. | Отчет |
| 19. | Принятие муниципального финансового плана реализации Проекта, включая графики повышения зарплаты учителей | июль | Курилова И.В. | Постановление администрации Аркадакского района |